# Утвержден

# распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 02 июля 2014 г. № 1214-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 1346-р)

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ В 2014 ГОДУ И В ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016

ГОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" НА 2012 - 2020 ГОДЫ

|  | Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Статус <*> | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1. | Подпрограмма 1 "Регулирование качества окружающей среды" |  | Минприроды России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольное событие 1.1. Приняты законодательные нормы, направленные на оптимизацию системы нормирования в области охраны окружающей среды и введение мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий | 2 | Минприроды России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Контрольное событие 1.2. Установлен перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды | 2 | Минприроды России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Контрольное событие 1.3. Утвержден порядок создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | 2 | Минприроды России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 1.4. | Контрольное событие 1.4. Определены порядок и методы определения нормативов предельно допустимых и временно согласованных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 2 | Минприроды России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 1.5. | Контрольное событие 1.5. Приняты законодательные нормы, направленные на оптимизацию системы управления потоками отходов, введение мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для уменьшения образования и направления на захоронение отходов | 2 | Минприроды России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Контрольное событие 1.6. Определены группы товаров, подлежащие утилизации после утраты ими потребительских свойств, в отношении которых установлены нормативы утилизации отходов от использования товаров | 2 | Минприроды России | - | - | - | - | - | - | 31 июля | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Контрольное событие 1.7. Установлен перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается | 2 | Минприроды России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 1.8. | Контрольное событие 1.8. Определен перечень вредных веществ, при содержании которых в грунтах, извлеченных при проведении дноуглубительных работ, запрещается захоронение грунтов во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации |  | Минприроды России | - | - | 31 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | Контрольное событие 1.9. Заявка о выделении Российской Федерации квот на 2015 год на использование озоноразрушающего вещества (хладон ХФУ-113) для применения в ракетно-космической промышленности направлена в Секретариат Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой |  | Минприроды России | 11 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10. | Контрольное событие 1.10. Утверждены меры государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой |  | Минприроды России | 24 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. | Контрольное событие 1.11. Утверждены методические рекомендации по проведению добровольной инвентаризации объема выбросов парниковых газов в субъектах Российской Федерации |  | Минприроды России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.12. | Контрольное событие 1.12. Утверждены методические указания и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации |  | Минприроды России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 1.13. | Контрольное событие 1.13. Установлены законодательные нормы по регулированию вопросов возмещения (ликвидации) вреда окружающей среде, в том числе связанного с прошлой хозяйственной деятельностью | 2 | Минприроды России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 1.14. | Контрольное событие 1.14. Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации рекультивации территории бывшего открытого акционерного общества "Средневолжский завод химикатов" |  | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.15. | Контрольное событие 1.15. Выполнен установленный государственным заданием федеральному государственному бюджетному учреждению "Национальный парк "Русская Арктика" на 2014 год объем работ в рамках проектов в сфере ликвидации прошлого экологического ущерба на архипелаге Земля Франца-Иосифа | 2 | Минприроды России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.16. | Контрольное событие 1.16. Выполнен установленный государственным заданием федеральному государственному бюджетному учреждению "Национальный парк "Русская Арктика" на 2015 год объем работ в рамках проектов в сфере ликвидации прошлого экологического ущерба на архипелаге Земля Франца-Иосифа | 2 | Минприроды России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 1.17. | Контрольное событие 1.17. Выполнен установленный государственным заданием федеральному государственному бюджетному учреждению "Национальный парк "Русская Арктика" на 2016 год объем работ в рамках проектов в сфере ликвидации прошлого экологического ущерба на архипелаге Земля Франца-Иосифа | 2 | Минприроды России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 1.18. | Контрольное событие 1.18. Подписано соглашение между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития о займе для финансирования проекта "Развитие единой государственной системы экологического мониторинга" |  | Минприроды России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.19. | Контрольное событие 1.19. Рекультивирован полигон твердых бытовых отходов "Игумново" | 2 | Минприроды России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 1.20. | Контрольное событие 1.20. Ликвидированы полигон глубинного захоронения в недрах промышленных сточных вод и неорганизованная свалка промышленных отходов "Черная дыра" | 2 | Минприроды России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 1.21. | Контрольное событие 1.21. Ликвидирован шламонакопитель "Белое море" | 2 | Минприроды России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 1.22. | Контрольное событие 1.22. Утвержден комплекс первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию негативных воздействий на окружающую среду в результате прошлой экономической и иной деятельности |  | Минприроды России | - | - | 31 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2 "Биологическое разнообразие России" |  | Минприроды России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контрольное событие 2.1. Утверждена Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года |  | Минприроды России | 17 февраля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Контрольное событие 2.2. Утверждена стратегия сохранения снежного барса в России |  | Минприроды России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Контрольное событие 2.3. Утверждена стратегия сохранения зубра в России |  | Минприроды России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 января | - | - | - |
| 2.4. | Контрольное событие 2.4. Заключено межгосударственное соглашение с Монголией о создании трансграничных особо охраняемых природных территорий |  | Минприроды России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Контрольное событие 2.5. Заключено межгосударственное соглашение с США о создании трансграничных особо охраняемых природных территорий |  | Минприроды России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Контрольное событие 2.6. Установлены законодательные нормы, направленные на усиление правового режима государственных природных заповедников и национальных парков. Установлен перечень случаев исключения из правил об изъятии из оборота природных ресурсов и недвижимого имущества, расположенных в границах заповедников и национальных парков, запрета на изменение целевого назначения земельных участков, предоставленных федеральным государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим управление заповедниками и национальными парками, запрета на прекращение прав на эти земельные участки |  | Минприроды России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| 2.7. | Контрольное событие 2.7. Созданы 4 новые особо охраняемые природные территории федерального значения | 2 | Минприроды России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Контрольное событие 2.8. Созданы 3 новые особо охраняемые природные территории федерального значения | 2 | Минприроды России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 2.9. | Контрольное событие 2.9. Созданы 4 новые особо охраняемые природные территории федерального значения | 2 | Минприроды России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 2.10. | Контрольное событие 2.10. Проведены совместные с МЧС России учения по тушению пожаров на особо охраняемых природных территориях федерального значения |  | Минприроды России | - | 16 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11. | Контрольное событие 2.11. Проведены совместные с МЧС России учения по тушению пожаров на особо охраняемых природных территориях федерального значения |  | Минприроды России | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - |
| 2.12. | Контрольное событие 2.12. Проведены совместные с МЧС России учения по тушению пожаров на особо охраняемых природных территориях федерального значения |  | Минприроды России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - |
| 2.13. | Контрольное событие 2.13. Введен в эксплуатацию визит-центр "Чул-Аксы" федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный природный биосферный заповедник "Саяно-Шушенский", пос. Шушенское, Красноярский край |  | Минприроды России | - | - | 1 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.14. | Контрольное событие 2.14. Построен визит-центр федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный парк "Орловское полесье", Орловская область |  | Минприроды России | - | - | - | - | - | - | 1 июля | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3 "Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды" |  | Минприроды России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Контрольное событие 3.1. Подготовлены программные документы по координации деятельности национальных гидрометеорологических служб стран СНГ для рассмотрения на ежегодной сессии Межгосударственного совета по гидрометеорологии СНГ |  | Росгидромет | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Контрольное событие 3.2. Подготовлены программные документы по координации деятельности национальных гидрометеорологических служб стран СНГ для рассмотрения на ежегодной сессии Межгосударственного совета по гидрометеорологии СНГ |  | Росгидромет | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Контрольное событие 3.3. Подготовлены программные документы по координации деятельности национальных гидрометеорологических служб стран СНГ для рассмотрения на ежегодной сессии Межгосударственного совета по гидрометеорологии СНГ |  | Росгидромет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| 3.4. | Контрольное событие 3.4. Выпущен второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации |  | Росгидромет | - | - | 31 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Контрольное событие 3.5. Выпущен доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации в 2013 году |  | Росгидромет | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. | Контрольное событие 3.6. Выпущен доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации в 2014 году |  | Росгидромет | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7. | Контрольное событие 3.7. Выпущен доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации в 2015 году |  | Росгидромет | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| 3.8. | Контрольное событие 3.8. Издан обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2013 год |  | Росгидромет | - | - | - | 10 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.9. | Контрольное событие 3.9. Издан обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2014 год |  | Росгидромет | - | - | - | - | - | - | - | 10 ноября | - | - | - | - |
| 3.10. | Контрольное событие 3.10. Издан обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2015 год |  | Росгидромет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 ноября |
| 3.11. | Контрольное событие 3.11. Модернизированы и вновь открыты 23 гидрологических поста и лаборатории, входящие в состав государственной наблюдательной сети Росгидромета, позволяющие прогнозировать уровень воды при половодьях и паводках, ледостав, промерзание до дна водоемов и рек | 2 | Росгидромет | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.12. | Контрольное событие 3.12. Модернизированы и вновь открыты 400 гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети Росгидромета, позволяющих прогнозировать уровень воды при половодьях и паводках, ледостав, промерзание до дна водоемов и рек | 2 | Росгидромет | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 3.13. | Контрольное событие 3.13. Модернизированы и вновь открыты 380 гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети Росгидромета, позволяющих прогнозировать уровень воды при половодьях и паводках, ледостав, промерзание до дна водоемов и рек | 2 | Росгидромет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 3.14. | Контрольное событие 3.14. Подготовлен для представления в секретариат Рамочной Конвенции ООН об изменении климата национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, за 1990 - 2012 годы |  | Росгидромет | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.15. | Контрольное событие 3.15. Подготовлен для представления в секретариат Рамочной Конвенции ООН об изменении климата национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, за 1990 - 2013 годы |  | Росгидромет | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - |
| 3.16. | Контрольное событие 3.16. Подготовлен для представления в секретариат Рамочной Конвенции ООН об изменении климата национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, за 1990 - 2014 годы |  | Росгидромет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 3.17. | Контрольное событие 3.17. Проведено гидрометеорологическое обеспечение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, в результате которого организаторам соревнований и спортсменам предоставлена точная информация о погоде, необходимая для проведения спортивно-зрелищных мероприятий в соответствии с требованиями Международного олимпийского комитета | 2 | Росгидромет | 28 февраля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.18. | Контрольное событие 3.18. Проведена проверка готовности военизированных служб к проведению противоградовых работ |  | Росгидромет | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма 4 "Организация и обеспечение работ и научных исследований в Антарктике" |  | Минприроды России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Контрольное событие 4.1. Подведены промежуточные итоги выполнения программы работ 59-й сезонной Российской антарктической экспедиции |  | Росгидромет | 30 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Контрольное событие 4.2. Подведены промежуточные итоги выполнения программы работ 58-й зимовочной Российской антарктической экспедиции |  | Росгидромет | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Контрольное событие 4.3. Выполнена программа работ 58-й зимовочной Российской антарктической экспедиции |  | Росгидромет | - | - | 1 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Контрольное событие 4.4. Выполнена программа работ 59-й сезонной Российской антарктической экспедиции |  | Росгидромет | - | - | - | 1 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Контрольное событие 4.5. Подведены промежуточные итоги выполнения программы работ 60-й сезонной Российской антарктической экспедиции |  | Росгидромет | - | - | - | - | 30 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Контрольное событие 4.6. Подведены промежуточные итоги выполнения программы работ 59-й зимовочной Российской антарктической экспедиции |  | Росгидромет | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Контрольное событие 4.7. Выполнена программа работ 59-й зимовочной Российской антарктической экспедиции |  | Росгидромет | - | - | - | - | - | - | 1 сентября | - | - | - | - | - |
| 4.8. | Контрольное событие 4.8. Выполнена программа работ 60-й сезонной Российской антарктической экспедиции |  | Росгидромет | - | - | - | - | - | - | - | 1 ноября | - | - | - | - |
| 4.9. | Контрольное событие 4.9. Подведены промежуточные итоги выполнения программы работ 61-й сезонной Российской антарктической экспедиции |  | Росгидромет | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 марта | - | - | - |
| 4.10. | Контрольное событие 4.10. Подведены промежуточные итоги выполнения программы работ 60-й зимовочной Российской антарктической экспедиции |  | Росгидромет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 4.11. | Контрольное событие 4.11. Выполнена программа работ 60-й зимовочной Российской антарктической экспедиции |  | Росгидромет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 сентября | - |
| 4.12. | Контрольное событие 4.12. Выполнена программа работ 61-й сезонной Российской антарктической экспедиции |  | Росгидромет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ноября |
| 5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы" |  | Минприроды России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Контрольное событие 5.1. Проведен VII Всероссийский метеорологический съезд, приуроченный к 180-летию Росгидромета |  | Росгидромет | - | - | 9 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Контрольное событие 5.2. Утверждены правила обеспечения безопасности деятельности в Антарктике и правила обеспечения безопасности объектов, используемых при осуществлении такой деятельности |  | Минприроды России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Контрольное событие 5.3. Принят акт об организации научной арктической экспедиции на архипелаге Шпицберген |  | Минприроды России | - | - | - | - | 30 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4. | Контрольное событие 5.4. Принят федеральный закон, обеспечивающий создание необходимой правовой базы деятельности гидрометеорологической службы по прогнозированию погоды и опасных природных явлений, осуществлению активных воздействий (для защиты посевов от градобития, спуска снежных лавин, обеспечения хорошей погоды в г. Москве в общенациональные праздничные дни), метеорологическому обеспечению полетов гражданской авиации, осуществлению научно-экспедиционной деятельности | 2 | Минприроды России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 5.5. | Контрольное событие 5.5. Установлен порядок осуществления метеорологического обеспечения полетов гражданской и экспериментальной авиации | 2 | Минприроды России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| 5.6. | Контрольное событие 5.6. Установлен порядок организации и осуществления федерального государственного надзора в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 2 | Минприроды России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 5.7. | Контрольное событие 5.7. Утвержден перечень информации общего назначения о состоянии окружающей среды, ее загрязнении | 2 | Минприроды России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| 5.8. | Контрольное событие 5.8. Подписаны соглашения между Минприроды России, Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО) и открытым акционерным обществом "Банк ВТБ" о распределении функций в рамках Инструмента поддержки проектов Арктического совета, которыми определены обязанности каждой из сторон для запуска механизма финансирования природоохранных проектов на арктической части территории России с привлечением средств фонда Инструмента поддержки проектов Арктического совета |  | Минприроды России | 12 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.9. | Контрольное событие 5.9. Принято решение о внесении в 2014 - 2015 годах взноса Российской Федерации в фонд Инструмента поддержки проектов Арктического совета в размере до 10 млн. евро |  | Минприроды России | - | 26 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.12. | Контрольное событие 5.10. Подписано соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Аргентинской Республики о сотрудничестве в области окружающей среды |  | Минприроды России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 6. | Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" |  | Минприроды России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Контрольное событие 6.1. Доведены субсидии на реализацию программных мероприятий федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" до Республики Бурятия |  | Минприроды России | - | 16 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Контрольное событие 6.2. Проведены работы по параметризации подземного загрязнения нефтепродуктами в рамках мероприятий по ликвидации почвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе пос. Стеклозавод г. Улан-Удэ |  | Минприроды России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 апреля | - | - |
| 6.3. | Контрольное событие 6.3. Проведены проектно-изыскательские работы для реализации мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности открытого акционерного общества "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат" |  | Минприроды России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4. | Контрольное событие 6.4. Получено заключение государственной экологической экспертизы на проектную документацию на проведение работ по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности открытого акционерного общества "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат" |  | Минприроды России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5. | Контрольное событие 6.5. Состоялся конкурс на проведение работ по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности открытого акционерного общества "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат" |  | Минприроды России | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - |
| 6.6. | Контрольное событие 6.6. Введена в эксплуатацию пожарно-химическая станция II типа на территории федерального государственного бюджетного учреждения "Объединенная дирекция Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка", Республика Бурятия |  | Минприроды России | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 февраля | - | - | - |
| 6.7. | Контрольное событие 6.7. Создана тестовая версия мультиязычного геопортала в области охраны озера Байкал и Байкальской природной территории |  | Минприроды России | - | 20 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.8. | Контрольное событие 6.9. Сдан в эксплуатацию двухкомплексный визит-центр в пос. Танхой на территории федерального государственного бюджетного учреждения "Байкальский государственный заповедник", Республика Бурятия |  | Минприроды России | - | - | - | - | 30 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.10. | Контрольное событие 6.10. Завершено строительство берегоукрепительных работ на Иркутском водохранилище в микрорайоне Солнечный, г. Иркутск, Иркутская область |  | Росводресурсы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |

--------------------------------

<*> Статус "2", присвоенный контрольным событиям, означает, что контрольное событие включено в ведомственный план деятельности Минприроды России.